## Méthodologie
Méthodologie
Titre : | SITM
Enseignant suiveur : | EL
Chef de projet : | Inquel
Partenaire :
Equipe projet : | Chatelain
Bunlon
Inquel
Hoffmann
Remarques globales
Critères d'évaluation |  | Niveau (V-PV-NV)
Etude de faisabilité (Pourquoi ?) | Enoncé de la mission, clair (2-3 phrases) | V | 80% | 1 | Perimetre
| Objectifs SMART identifiés | V |  | 1 | Attributs de qualité
| Le périmètre du projet est bien délimité | PV |  | 0.5 | Livrables ? Solution ?
| Les enjeux du projet sont identifiés | PV |  | 0.5
| Les études d'opportunités préalables sont idenfitiées | V |  | 1
Spécifications (Quoi ?) | Les acteurs (visiteur, administrateur, …) sont identifiés | V | 80% | 1
| Les cas d’utilisations sont listés (IL) |  |  | 0
| Les cas d’utilisations ont été détaillés + maquette (**, IL) |  |  | 0
| Les objectifs sont déclinés en fonctionnalités (SR) | V |  | 1
| Les fonctionnalités sont explicitées de façon claire (SR) | V |  | 1
| La carte de navigation du logiciel est présente (*, IL) |  |  | 0
| Les contraintes de conception et d’implémentation ont été listées | PV |  | 0.5
| Les attributs de qualité ont été listés | PV |  | 0.5
Charte (Comment ?) | Parties prenantes correctement identifiées | V | 92.86% | 1
| Gestion proposée du planning satisfaisante | V |  | 1
| Gestion proposée du reporting individuel satisfaisante | V |  | 1
| Gestion proposée du reporting collectif satisfaisante | V |  | 1
| Gestion proposée de la documentation satisfaisante | V |  | 1
| Gestion des relations avec les parties prenantes, satisfaisante | V |  | 1
| Les livrables sont identifiés, décrits et leur mode de validation est clair | PV |  | 0.5
Planning (Quand ?) | Articulation Mission/Objectifs/Fonctionnalités/Tâches, claire et respectueuse des spécifications | V | 66.67% | 1
| Le projet a été découpé en tâches le précisément possible et le plus loin possible au long du projet | PV |  | 0.5
| Les tâches ont été estimées dans le temps et une ou plusieurs ressources leur ont été affectées (les fonctionnalités et les objectifs sont donc planifiés) | NV |  | 0
| Relations entre les tâches explicitées | PV |  | 0.5
| Les dates importantes (début, fin, jalons, recettes, …) du projet ont été identifiées | V |  | 1
| Le planning tient compte des calendriers des équipes | V |  | 1
| Réussite |  | 79.88%
Pilotage (pour chaque période du projet) | L'information a été diffusée aux parties prenantes dans le respect des engagements pris dans la charte |  | #DIV/0! | 0
| Un rapport consolidé de l'ensemble des rapports individuels a été réalisé |  |  | 0
| La comparaison de l'état du projet par rapport au planning général est réalisée |  |  | 0
| Des corrections ont été apportées (s'il y a lieu), sur les objectifs ou le planning, en accord avec le client (s'il y a lieu) |  |  | 0
| Les tâches sont planifiées pour la période à venir |  |  | 0
| Réussite |  | 0%
Note on B23: boulestreau: Evalué si nécessaire