## Slide 1: Réunion de lancement 07/11/2012
Jules Bourreau (chef de projet) Michel Gille
Thérence Bego Silvija Jung
Franck Bontemps Sabrina Mustafic

## Slide 2: Etude d’opportunité et de faisabilité
(Pourquoi ?)

## Slide 3: Sommaire
Mission
Objectifs
Périmètre du projet
Vision à long terme
Avantages / Pertes potentielles du projet
Etudes d’opportunité
Etudes de faisabilité
Risques et actions en conséquence

## Slide 4: Mission
Initier les enfants du centre scolaire de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre aux bases de l’informatique.

## Slide 5: Objectifs
Préparer 4 ateliers interactifs et plaisants avant les 17/10, 14/11, 21/11 et 28/11.
Dispenser les ateliers aux enfants les 23/10, 20/11, 27/11 et 4/12.
Vérifier les compétences des élèves à chaque fin d’atelier, le 23/10, 20/11, 27/11 et 4/12.
Obtenir la satisfaction des enfants et des représentants de l’hôpital avant le 19/12.

## Slide 6: Périmètre du projet
Ateliers informatiques, niveau débutant
Exercices interactifs sous forme de jeux
Pas d’explications détaillées
Vérification des compétences faite de manière informelle

## Slide 7: Vision à long terme
Renouvellement de la pédagogie
Evolution du projet permis par l’ambition et la créativité des membres de l’équipe
En cas de succès, les ateliers pourront :
- être dispensés à des classes plus nombreuses
- faire partie inhérente du cursus scolaire des enfants de l’école

## Slide 8: Avantages en cas de réussite (1)
Donner la possibilité aux enfants d’être initiés à l’informatique de manière ludique.
Possibilité pour les enfants de passer le B2I.
Acquisition de l’expérience dans l’enseignement, d’autant plus à des enfants.

## Slide 9: Avantages en cas de réussite (2)
Apprendre à travailler avec un client extérieur à l’école.
Entretenir le partenariat entre le centre scolaire et IN’TECH INFO.
Augmenter la notoriété d’IN’TECH INFO.

## Slide 10: Pertes potentielles en cas d’échec (1)
Les enfants n’ont pas reçu une bonne formation pour comprendre les bases de l’informatique et passer le B2I.
Insatisfaction des enfants.

## Slide 11: Pertes potentielles en cas d’échec (2)
Compétences dans la formation aux enfants mal acquises.
Dégradation de l’image d’IN’TECH INFO.
Perte du partenariat entre le centre scolaire et IN’TECH INFO.

## Slide 12: Etudes d’opportunité (1)
Acquisition des compétences nécessaires pour passer le B2I.
Cours gratuits et adaptés à leur âge.
Ateliers pratiques et ludiques.
Etude enseignement de l’informatique aux enfants :
Autonomie, motivation ++
Structuration de la pensée
Meilleur suivi du rythme de la classe

## Slide 13: Etudes d’opportunité (2) – les besoins
Les enfants : enseignement nouveau, éveillant leur curiosité, ludique
Le commanditaire et les enseignants : animations correctement réalisées et bénéfiques pour les enfants
Les suiveurs : acquisition des compétences de formateur
L’équipe de réalisation : acquisition d’une expérience dans l’enseignement, enrichissement personnel

## Slide 14: Etudes de faisabilité
Nombre suffisant d’ordinateurs et de composants informatiques personnels pouvant être apportés en cas de besoin.
Vidéoprojecteurs fournis par IN’TECH INFO.
Logiciels susceptibles d’être utilisés à notre disposition.
Hôpital situé à une distance raisonnable d’IN’TECH INFO.
Partenariat de confiance précédemment créé.

## Slide 15: Risques techniques
Pas de matériel disponible au centre scolaire  transport du matériel nécessaire.
Panne du matériel  matériel de rechange prévu.
Ordinateurs sans logiciels utilisables  contrôle des ordinateurs avant chaque atelier.
Débordements sensibles ou techniques lors de manipulations  surveillance de chaque écran.

## Slide 16: Risques organisationnels (1)
Plus d’élèves que prévu  différente façon d’enseigner, éventuellement moins d’aide personnalisée.
Niveau hétérogène  aide individualisée pour les élèves en difficulté.
Dyslexie des enfants  explications et supports clairs, répétitions, résumés.

## Slide 17: Risques organisationnels (2)
Elèves insatisfaits du premier atelier  modification des ateliers suivants.
Problème concordance emploi du temps centre scolaire/équipe  ateliers proposés le jeudi après-midi.
Remise en question des conditions du service et modifications du commanditaire  Risque accepté.

## Slide 18: Risques gestion de projet
Problèmes de communication au sein de l’équipe ou avec le suiveur  réunion de l’équipe à chaque séance PRP, réunion chaque semaine avec le suiveur.
Document ou cours non validé par le suiveur / retard dans les tâches  délai supplémentaire dans le planning prévu.

## Slide 19: Risques externes
Pas de droit à l’image  impossibilité de prendre des photos des enfants.
Pas de conventions de stage avant les ateliers  impossibilité de donner des cours jusqu’à la validation par le directeur.

## Slide 20: CHARTE DE PROJET
(Comment ?)

## Slide 21: Sommaire
Gestion du planning
Reporting individuel
Reporting collectif
Documentation
Relations avec les parties prenantes
Livrables
Plan de communication

## Slide 22: Gestion du planning
Evolution du planning par le chef de projet après chaque réunion avec le suiveur, soit une fois par semaine environ.
Modifications en fonction :
- du commanditaire
- du suiveur
- de Catherine Dorignac
Versions actualisées sur HUGO avec date de mise à jour dans le nom.

## Slide 23: Reporting individuel
Réunion entre les membres de l’équipe.
À chaque séance PRP.
Reporting oral de chacun des membres à destination du chef de projet sur les tâches qui lui sont allouées.
Etat d’avancement des tâches.

## Slide 24: Reporting collectif
Réunion avec le suiveur/commanditaire.
Compte-rendu contenant points abordés, décisions prises, tâches à réaliser.
Rédigé à tour de rôle.
Forme textuelle (MS Word).
Disponible sur HUGO.

## Slide 25: Description de la documentation (1)
Dossiers explicitement nommés …
… divisés en sous-dossiers

## Slide 26: Description de la documentation (2)
Fichiers explicitement nommés.
Exemple : comptes-rendus de réunion avec le suiveur (date au début)

## Slide 27: Gestion de la documentation
Dossier partagé via Dropbox pour les membres de l’équipe.
Sauvegarde et archivage intégré à Dropbox.
Dossier Dropbox copié sur HUGO par le chef de projet

## Slide 28: Relations avec les parties prenantes (1)
Equipe :
  réunion à chaque séance PRP
  reporting oral de chaque membre au chef de projet
Suiveur :
  réunions de bilan après chaque atelier
  réunions de préparation du prochain atelier
  réunions de suivi du projet
Catherine Dorignac :
  conduite du projet
  réunions programmées ou demandes spécifiques par mail/dans son bureau
Elèves :
  échanges lors des ateliers dispensés

## Slide 29: Relations avec les parties prenantes (2)
Directeur du centre scolaire :
  commanditaire
  compte-rendu oral à chaque fin d’atelier
  échanges par mail
Corps enseignant :
  présent durant le cours
  compte-rendu oral à chaque fin d’atelier
  échanges par mail
Service communication de l’ESIEA :
  publication de l’article relatant nos actions sur le site de l’école
  échanges par mail
Groupe ESIEA :
  partenaire dans la communication du projet à l’école et en dehors
INT’ECHOES :
  visibilité de EDUC’INFO au sein d’IN’TECH INFO, remise d’une documentation présentant le projet

## Slide 30: Livrables (1)
En avant-projet :
Etude d’opportunité et de faisabilité
Charte de projet
Spécifications
Planning prévisionnel
Script téléphonique de prise de contact avec le commanditaire
E-mail de confirmation d’organisation des ateliers au commanditaire
Droit à l’image
Convention de stage

## Slide 31: Livrables (2)
Durant le projet :
Supports des ateliers
Fiches récapitulatives des ateliers
Règles de validation :
Documents d’abord validés par tous les membres de l’équipe avant d’être adressés au suiveur.
Documents validés par le suiveur lors d’une réunion.
Publication des éléments de communication après validation de Catherine Dorignac.

## Slide 32: Plan de communication
Le livrable COM’ :
Article relatant nos actions au centre scolaire
Publication sur le site d’IN’TECH INFO
Composé de textes et d’images d’ateliers
Vidéo montrant le déroulement des ateliers
 Contacter le service communication de l’ESIEA.

## Slide 33: spécifications
(Quoi ?)

## Slide 34: Sommaire
Caractéristiques du produit
Actions / Réalisations par objectif
Environnement opérationnel
Contraintes d’organisation, temporelles et géographiques
Contraintes de sécurité et d’assurance
Attributs de qualité

## Slide 35: Caractéristiques du produit

## Slide 36: Actions / Réalisations objectif 1
Objectif 1 : Préparer 4 ateliers interactifs et plaisants avant les 17/10, 14/11, 21/11 et 28/11.
Recherche d’informations sur le sujet du cours
  Brainstorming sur le contenu du cours
  Tri des idées
  Mise en place du plan du cours
Préparation des supports
  Support Powerpoint : mise en place du fond et de la forme
  Mise en place des fiches récapitulatives
Répétition et validation auprès du suiveur

## Slide 37: Actions / Réalisations objectif 2
Objectif 2 : Dispenser les ateliers aux enfants les 23/10, 20/11, 27/11 et 4/12.
Mettre en place la logistique du cours
  Apporter le matériel nécessaire au bon déroulement du cours
  Préparer les salles
Dispense du cours aux enfants
  Animer le cours
  Etre à l’écoute du besoin, s’adapter

## Slide 38: Actions / Réalisations objectif 3
Objectif 3 : Vérifier les compétences des élèves à chaque fin d’atelier, le 23/10, 20/11, 27/11 et 4/12.
Poser des questions aux enfants sur le contenu du cours
Les quitter en leur laissant un minimum de connaissances  distribuer la fiche récapitulative de l’atelier

## Slide 39: Actions / Réalisations objectif 4
Objectif 4 : Obtenir la satisfaction des enfants et des représentants de l’hôpital avant le 19/12.
Obtenir une reconnaissance écrite de la part des professeurs et/ou du directeur du centre scolaire
  Avoir accompli avec succès nos ateliers
  Avoir réussi à apprendre beaucoup de choses aux enfants
  Avoir réussi à adapter nos ateliers aux difficultés des enfants
Demander aux enfants ce qu’ils ont pensé de nos animations et si celles-ci les ont satisfaits

## Slide 40: Environnement opérationnel
Centre scolaire situé dans un bâtiment au sein de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre.
5 salles de classe (une au rez-de-chaussée, les autres au premier étage), étroites, peu d’espace pour animer.
Une dizaine de tables par classe, en U ou en configuration normale.
Ordinateurs au nombre de 3 à 5 par classe, en ligne au fond de la salle ou devant.
Imprimantes disponibles, un seul vidéoprojecteur.

## Slide 41: Contraintes d’organisation, temporelles et géographiques (1)
Adaptation à l’emploi du temps des enfants.
Organisation pour apporter le matériel nécessaire au centre scolaire.
Efficacité de l’équipe pour la préparation des ateliers.
Hétérogénéité de niveau des élèves  aide individualisée.
Installation du matériel avant chaque atelier.

## Slide 42: Contraintes d’organisation, temporelles et géographiques (2)
Séparation de l’équipe en 2 sous-groupes.
Déplacement du matériel d’une salle à l’autre entre 2 cours.
Animation particulière face à des enfants dyslexiques.
Programmation de réunions avec le suiveur chaque semaine.
Remise du rapport le 10 décembre.

## Slide 43: Contraintes de sécurité et d’assurance
Demande d’autorisation parentale de droit à l’image pour pouvoir photographier et filmer les enfants.
Assurance : conventions de stage.
Attention aux images pouvant heurter la sensibilité des enfants lors des manipulations, pas de création de comptes personnels.
Restriction d’installation de certains logiciels, pas d’accès mp3.
Surveillance de chaque écran pour problème technique ou autre.

## Slide 44: Attributs de qualité (1)
4 ateliers dispensés, d’une durée de 45 minutes chacun.
Ateliers donnés dans les salles de cours des élèves.
Répétition des notions et des énoncés assurée.
Evaluation des élèves avec des questions portant sur la compréhension et non sur l’expression.
Qualité des compétences acquises évaluée de manière informelle.

## Slide 45: Attributs de qualité (2)
Quantité des compétences acquises non mesurée.
Compréhension de tous nécessaire.
Soutien individualisé.
Cours attractifs, interactifs, faisant appel à la vivacité/intelligence des enfants.
Satisfaction des élèves et du Directeur du centre scolaire.

## Slide 46: PLANNING
(Quand ?)

## Slide 47: Conclusion
Etude d’opportunité et de faisabilité
Charte de projet
Spécifications
Planning

## Slide 48: Merci de votre attention.